中国科学院修购专款设备项目验收规定

（试行）

- 为规范中国科学院财政修缮购置专项中仪器设备类项目管理，做好项目验收工作，依据《中央级科学事业单位修缮购置专项资金管理办法》（财教[2006]118号）及《中国科学院修缮购置专项资金管理实施细则》（科发计字[2011]28号），制定本规定。

- 一、验收组织：财政修缮购置专项支持的仪器设备购置和改造类项目（以下简称“项目”）的验收工作由计划财务局修购专款设备项目管理办公室（以下简称“专项办”）统一组织实施。

- 属于院大型仪器区域中心（以下简称区域中心）规划的项目验收时，区域中心相关人员参与组织验收。

- 二、验收准备：项目内设备全部调试完毕投入使用后一周内，项目承担单位应组织有关职能部门检查项目完成情况，重点审核采购程序、财务决算、技术档案和设备预入库文件，符合验收要求后填报《项目验收表》（见附件1），将电子版及正式文本同时报送专项办申请验收。

设备改造类项目申请验收前，承担单位应参照院重大设备研制项目技术测试的相关规定，组织3位同行技术专家（其中至少1位应为承担单位之外的专家）进行技术测试，确认达到预定的各项技术指标，并提交测试报告。

专项办审核验收申请，确认基本符合验收条件后，聘请验收专家，组成专家组，通知承担单位进行验收。验收专家组应由承担单位以外的具有设备管理经验的3位专家组成。

- 三、现场验收：正式验收必须在现场进行，部分设备安装地点不在单位所在地时，应提前向专项办说明，由专项办确认验收地点。项目验收会由专项办主持，必要时可由专项办委托区域中心主持。会务及验收专家的差旅费、劳务费由承担单位负责。

- 验收材料：承担单位向验收组提交《验收申请表》、项目工作报告（提纲见附件2），同时准备档案目录内的文件（或副本）供验收组在必要时审查。经费决算应详细真实，万元以上的单项支出必须明确列出，经单位财务部门认真审核后加盖财务审核章。

- 四、验收标准：财政部审定批复的修购专款预算以及中国科学院批复的实施方案，是修购项目验收和绩效考评的重要依据。具体内容包括：单位项目工作组能认真履行职责、设备采购过程符合政府采购规定、主体设备和相关部件全部就位、仪器运行正常、文件档案齐全、经费使用符合有关规定。

- 五、验收程序（见附件3）：项目负责人做项目工作报告和经费决算报告；验收组提问、现场核查设备使用情况、查阅文件，根据验收标准认真评价相关内容，最后提交《验收意见表》（见附件4）。

- 六、验收材料上报：项目承担单位于验收会后10天内将有关验收材料（一份，包括会议出席人员名单及日程、工作报告）和正式《验收表》（一式三份，加盖单位公章）报送专项办。

- 七、批准验收：专项办汇总验收组的意见，每月底最后一个工作日之前上报计划财务局。凡计划财务局批准通过验收的项目，将《验收表》签署意见加盖公章后返还专项办，专项办返还项目承担单位存档。凡计划财务局未批准通过验收的项目，专项办将向项目承担单位反馈具体原因和整改意见。

- 八、本规定由专项办负责解释，试行1年。